|  | Приложение 1 к приказу от 30.12.2021 № 300 |
| --- | --- |

План мероприятий («дорожная карта»)

МБОУ «Виноградовская средняя школа»

по методическому  сопровождению  введения в образовательный процесс обновленных  федеральных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования в 2022 году

| № | Наименование мероприятия | Срок реализации | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка и утверждение Плана мероприятий («дорожной карты») по методическому сопровождению введения в образовательный процесс новых федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования и основного общего образования (далее – ФГОС НОО и ООО) в 2022 году». | Декабрь 2021года | Рабочая группа |
| 2 | Создание рабочей группы по сопровождению реализации плана мероприятий («дорожной карты») новых ФГОС НОО и ООО в 2022 году. | Декабрь 2021года | Администрация |
| 3 | Размещение на сайте информационных материалов о переходе на обучение по обновленным ФГОС НОО и ООО в 2022 году. | 2021-2022 годы | Ответственный |
| 4 | Разработка локальных нормативных актов, регламентирующих введение ФГОС НОО и ООО. | В течение 2022 года | Рабочая группа |
| 5 | Формирование банка данных нормативных правовых документов обеспечивающих переход на новые ФГОС НОО и ООО. | До 01 марта 2022 года | Рабочая группа |
| 6 | Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФГОС ООО (сайт https://ФГОС21.РФ ) | В течение всего периода | Учителя |
| 7 | Проведение заседаний рабочей группы по вопросам подготовки к поэтапному переходу с 1 сентября 2022 года на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | Один раз в квартал | Рабочая группа, протокол |
| 8 | Участие в муниципальном семинаре для руководителей ШМО учителей начальных классов и учителей первых классов по теме: «Особенности реализации нового содержания ФГОС НОО». | Март 2022 года | Руководитель ШМО |
| 9 | Участие в муниципальном семинаре учителей предметников 5-х классов по теме: «Особенности реализации нового содержания ФГОС. | Март 2022 года | Руководители ШМО |
| 10 | Прохождение курсов повышения квалификации для учителя, который будут работать в 1 -м классе в 2022/2023 учебном году | В соответствии с планом КРИППО | Учитель 1-го класса |
| 11 | Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО. | До 10 августа 2022 года. | Администрация |
| 12 | Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников образовательной организации в условиях постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО. | Май – август 2022 года | Рабочая группа |
| 13 | Разработка и реализация ежегодного плана-графика курсовой подготовки педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООО. | В течение 2022 года | Администрация, план-график |
| 14 | Проведение в 1-ом и 5-ом классах классных родительских собраний, посвященных разъяснениям по введению новых ФГОС НОО и ООО. | В течение 2022 года | Классные руководители 1и 5 классов, протокол |
| 15 | Участие в инструктивно-методических совещаниях и обучающих семинарах по вопросам введения новых ФГОС НОО, ООО | В течение 2022 года (по отдельному плану) | Заместитель директора по УВР |
| 16 | Участие в инструктивно-методических совещаниях и обучающих семинарах по вопросам введения новых ФГОС НОО, ООО | В течение 2022 года | Учителя-предметники |
| 17 | Комплектование библиотеки учебно-методическими комплексами по всем предметам учебных планов для реализации новых ФГОС НОО и ООО в соответствии с федеральным перечнем учебников. | В течение 2022 года | Педагог-библиотекарь |
| 18 | Организация работы ШМО по разработке рабочих программ (КТП ) для 1-х и 5-ых классов в соответствии с новыми стандартами и региональными особенностями | Март-август 2022 года | Руководители ШМО |
| 19 | Разработке учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1-х и 5- х классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2022/2023 учебный год | До 30 июня 2022 года | Рабочая группа, администрация |
| 20 | Разработка, на основе примерной ООП НОО, ООП НОО, в том числе рабочей программы воспитания календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО. | До июня 2022 года | Рабочая группа, администрация |
| 21 | Разработка, на основе примерной ООП ООО, ООП ООО, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, программы коррекционной работы, в соответствии с требованиями новых ФГОС ООО. | До июня 2022 года | Рабочая группа, администрация |
| 22 | Привести материально-технические ресурсы в соответствие с требованиями ФГОС НОО и ФГОС ООО | До 01 июля 2022 года | Администрация |
| 23 | Разработка и реализация моделей сетевого взаимодействия общеобразовательной организации и учреждений дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта, средних специальных и высших учебных заведений, учреждений культуры, обеспечивающих реализацию ООП НОО и ООО в рамках перехода на новые ФГОС НОО и ООО. | До 01.09.2022 года | Администрация |
| 24 | Рассмотрение ООП НОО и ООП ООО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД, программы коррекционной работы ООО, на заседании педагогического совета (совета школы) и утверждение. | До 01.09.2022 года | Рабочая группа |
| 25 | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1-х и 5-х классов на 2022/23 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО. | До 31 августа 2022 года | Учителя, администрация |
| 26 | Обеспечение консультационной методической поддержкой педагогов по вопросам реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО. | В течение всего периода введения новых ФГОС | Рабочая группа |
| 27 | Организация работы по психолого- педагогическому сопровождению постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО. | В течение всего периода введения новых ФГОС | Заместители директора по УВР |
| 28 | Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП ООО по новому ФГОС ООО. | В течение 2022 года | Рабочая группа |
| 29 | Формирование плана внутри школьного контроля (ВШК) в условиях постепенного перехода на новые ФГОС НОО и ООО и реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО. | Август 2022 года | Заместитель директора по УВР |
| 30 | Формирование плана функционирования МСОКО, ВСОКО в условиях постепенного перехода на новые ФГОС НОО и ООО и реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО. | Август 2022 года | Рабочая группа |
| 31 | Участие в республиканской научно-практической конференции по теме: «Современное образование в свете реализации новых ФГОС НОО и ООО». | Ноябрь 2022 года | Рабочая группа |
| 32 | Участие в вебинарах по подготовке введения новых ФГОС и по организации обучения на основе обновленного содержания (по отдельному плану). | В течение всего периода | Учителя-предметники |