                                                                                                      Приложение 1
                                                                                                      к приказу от 06.10.2026г №2172

ДОРОЖНАЯ КАРТА
«Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 
МБОУ «Виноградовская средняя школа» в 2027 году

	1. Анализ проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования (далее -ГИА -9) в 2026г.

	1.
	Подведение итогов ГИА -9 в 2026году:
-предварительные итоги экзаменационной кампании
-окончательные итоги экзаменационной кампании
	
Июль 2026г.
Сентябрь 2026г.
	
	Директор
Заместитель директора по УВР

	
	            II. Меры по повышению качества  
	результатов ГИА 
	-
	22027

	1.
	Изучение изменений в КИМах, спецификаций, кодификаторов и демоверсий экзаменационных работ 2026 года
	Сентябрь-октябрь 2026г.
	  
	ЗУВР, руководители ШМО, учителя-предметники

	2.
	Корректировка программ курсов повышения квалификации для учителей по общеобразовательным предметам, по которым проводится ГИА
	Август-октябрь
2026г.
	    
	ЗУВР

	3.
	Выявление обучающихся, имеющих трудности в обучении, оказание им своевременной помощи, психологической поддержки
	Октябрю 2026г., в течение года
	
	Учителя-предметники, классные руководители 9, 11кл., педагог-психолог

	4.
	Контроль деятельности учителей-предметников по подготовке обучающихся к ГИА. Посещение уроков с целью мониторинга системы повторения учебного материала
	В течение учебного года
	
	Администрация школы, заместитель директора по УВР

	5.
	Организация индивидуальных и групповых консультаций, занятия внеурочной деятельностью для обучающихся 9 и 11 кл. по подготовке к ГИА
	В течение учебного года
	
	Учителя-предметники, классные руководители 9-11кл.

	6.
	Организация психологической помощи участникам ГИА (по плану)
	Ноярь 2026г. – май 2027г.
	
	Педагог-психолог

	7.
	Проведение информационно-разъяснительной работы среди учащихся 9, 11кл. (классные часы, родительские собрания)по вопросам востребованности предметов математического и естественно-научного направления при поступлении на технические и экономические направления 
	В течение учебного года
	
	ЗУВР, классные руководители, учителя-предметники

	
	    III. Нормативно-правовое обеспечение
	
	
	

	1.
	Подготовка проектов приказов по организации и проведении ГИА-9 и ГИА-11 в 2026г.:
	В течение учебного года
	
	Администрация школы

	1.1.
	«О подготовке к проведению ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2026 году»
	
	
	

	1.2.
	«О проведении информационно-разъяснительной работы по организации государственной итоговой аттестации и вопросам проведения процедур оценки качества образования в 2025/2026 учебном году
	
	
	

	1.3.
	О подготовке и проведению итогового сочинения (изложения) как условия допуска к ГИА-11».
	
	
	

	1.4.
	«О подготовке и проведении устного собеседования по русскому языку в 9 классе как условие допуска к ГИА».
	
	
	

	1.5.
	«О назначении педагогических работников школы в качестве сопровождающих выпускников 9-х и 11-х кл. школы на ОГЭ, ЕГЭ»
	
	
	

	
	IV.  Организационное      сопровождение
	ГИА -9
	
	

	1.
	Отчет о планируемом количестве участников ГИА-9 в 2027г.
	Октябрь 2026г.
	
	ЗУВР, классный руководитель 9кл.

	2.
	Организация и проведение итогового сочинения (изложения).
Проведение инструктивно-методического совещания с членами комиссии по проведению ИС-11
	В соответствии с графиком
	
	ЗУВР, члены комиссии

	3.
	Проведение ИРР среди обучающихся их родителей (законных представителей) об особенностях проведения ИС-11 в 2026/2027 учебном году
	Сентябрь –декабрь 2026г.
	
	ЗУВР, классный руководитель 11 класса

	4.
	Организация и проведение итогового собеседования по русскому языку в 9 классе.
Проведение инструктивно-методического совещания с членами комиссии по проведению УИС-9
	В соответствии с графиком
	
	ЗУВР, члены комиссии

	5.
	Организация подготовки к  проведению ГИА-9 в основной период:
- сбор заявлений участников (до 01.03.2027)(заявление уставного образца с перечнем предметов и форм ГИА);
- создание базы данных об участниках ГИА-9 (до 01.03.2026)

	В соответствии с графиком
	
	ЗУВР, классный руководитель 9 класса

	6.
	Ознакомление выпускников 9, 11 класса, их родителей (законных представителей), учителей, работающих в 9, 11 классе с нормативно-правовыми документами по ГИА
	По мере поступления новых документов
	
	Заместитель директора по УВР

	7.
	Организация подготовки к проведению ГИА-11 в основной период:
- сбор заявлений участников (до 01.02.2026 года включительно) (заявление установленного образца с перечнем предметов и форм ГИА);
- создание базы данных об участниках ГИА-11
	В соответствии с графиком
	
	ЗУВР, классный руководитель 11 кл.



	
	        V.   Подготовка   к    ОГЭ
	
	
	

	1.
	Диагностические и тренировочные работы по математике
	По плану ВШК
	
	ЗУВР, классные руководители 9, 11 класса, учителя-предметники

	2.
	Диагностические и тренировочные работы по русскому языку
	
	
	

	3.
	Диагностические и тренировочные работы по предметам по выбору
	
	
	

	4.
	Проведение пробного сочинения (изложения)
	Ноябрь 2026
	
	Заместитель директора по УВР

	5.
	Ознакомление выпускников 9 классов, их родителей (законных представителей), учителей, работающих в 9 классе с процедурой проведения ОГЭ, правилами оформления бланков ОГЭ
	Ноябрь 2026
Апрель 2027
	
	Заместитель директора по УВР, учителя-предметники

	
	VI. Мероприятия по информационному
	сопровождению 
	
	ГИА

	1.
	Ведение раздела о ГИА на официальном сайте школы
	В течение 2026/2027 учебного года
	
	Технический специалист, ЗУВР

	2.
	Оформление информационного стенда по процедуре проведения ГИА
	Период проведения экзаменационной кампании
	
	Заместитель директора по УВР

	3.
	Проведение цикла родительских собраний по вопросам подготовки и проведения ГИА-9, ГИА-11:
- « Об официальных источниках информации о ГИА»;
- « Об особенностях проведения итогового сочинения (изложения);
- « Об особенностях регистрации на ГИА в 2027 году»;
- « Об особенностях проведения ГИА в 2027 году»;
- « Права и обязанности участников ГИА»;
- « Порядок подачи и рассмотрения апелляций»;
- « О мерах административной ответственности, предусмотренных ч. 4 ст. 19.30 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за нарушение Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования»;
- « Об осознанном выборе выпускниками предметов математического и естественно-научного направления, о популяризации инженерных и экономических специальностей»
	В течение 2026/2027 учебного года
	
	ЗУВР, классные руководители 9, 11 

	4.
	Ознакомление выпускников 9,11 классов, их родителей (законных представителей), учителей, работающих в 9,11 классах с нормативно – правовыми документами по ГИА
	В течение года
	
	Заместитель директора по УВР

	5.
	Размещение информации по подготовке и процедуре проведения ГИА на сайте школы и информационном стенде
	По мере поступления новых документов
	
	Заместитель директора по УВР

	6.
	Ознакомление выпускников 9, 11 классов, их родителей (законных представителей) с результатами экзаменов 
	Аттестационный период
	
	Заместитель директора по УВР, классные руководители

	7.
	Информирование участников ГИА и их родителей (законных представителей) через систему классных часов, родительских собраний
	В течение года
	
	Заместитель директора по УВР, классные руководители

	8.
	Доведение до выпускников 9, 11 классов школы и их родителей (законных представителей) информации о ППЭ, времени проведения экзамена
	По мере поступления информации
	
	Заместитель директора по УВР, классные руководители

	
	VII.      Анализ проведения   ГИА - 9    и     
	   ГИА - 11
	
	в 2027 году

	1.
	Подведение итогов ГИА-9 и ГИА-11 в 2027г.
	Июнь 2027г.
	
	Заместитель директора по УВР




